## Blad1
GANTT-schema | v.36 | v.37 | v.38 | v.39 | v.40 | v.41 | v.42 | v.43
Förberedelser
Projektbeskrivning | bar: v.36 to v.37
Projektplan *
Skisser/wireframe | bar: v.38
Struktur
Tillverkning av databas * | bar: v.38 to v.43
Research
Materialinsamling | bar: v.38
Mjukvaruprogram (logga)
Photoshop | bar: v.38 to v.39
Illustrator | bar: v.38 to v.39
Kodning
HTML | bar: v.38 to v.43
CSS | bar: v.38 to v.43
Ajax | bar: v.38 to v.43
JavaScript | bar: v.38 to v.43
Jquery | bar: v.38 to v.43
Sammanställning
Individuell designdagbok
Gemensam designdagbok
Utvärdering
Användartester | bar: v.39; v.42
Slutförande
Förberedelse inför redovsining | bar: v.42 to v.43
* Avsatt en vecka men kommer att ändras under projektets gång